| Institución | ITEI | Asunto | Reunión de enlaces del STL | Coordinador de la reunión | Lic. Claudia Arteaga Arróniz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Sala de juntas de la Presidencia | Hora inicio | 17:00 horas |  |  |
| Fecha | 14 de abril de 2016 | Hora fin | 19:35 horas | Reunión no | 5 |

| Asistentes | Asistencia |
| --- | --- |
| Nombre y Cargo | Área | Teléfono y Correo | Sí | No |
| Azucena Salcido | Subseplan |  | X |  |
| Luis A. Ramírez | Subseplan |  | X |  |
| José de J. Sosa López | Subseplan |  |  | X |
| Andrea Aquino | Ayuntamiento de Guadalajara |  |  | X |
| José Bautista | Universidades |  | X |  |
| Ma. De los Ángeles Cruz | Supremo Tribunal de Justicia |  |  | X |
| Alejandra Parra Cárdenas | Congreso del Estado |  |  | X |
| Gabriela de la Torre | Congreso del Estado |  |  | X |
| Stephen Birtwistle | Sociedad Civil |  | X |  |
| Claudia Arteaga Arróniz | ITEI | claudia.arteaga@itei.org.mx | X |  |
| Fco. J. González V. | ITEI | francisco.gonzalez@itei.org.mx | x |  |
| Geronimo Anguiano | ITEI |  | X |  |
| Maria Barba | Contraloría Guadalajara/Transparencia |  |  | X |
| Aranzazú Méndez | Gob. Guadalajara/Dir. Transparencia |  |  | X |
| Mariana Romo Cuellar | ITEI/Difusión | mariana.romo@itei.org.mx | X |  |
| Alejandro Viveros Hernández | Coparmex Jalisco |  | X |  |

| Agenda |
| --- |
| Tema | Responsable | tiempo de exposición |
| I.- Lista de asistencia. II. Seguimiento de los acuerdos generados en la reunión de fecha 06/04/2016, incluyendo el checklist actualizado en Plataforma. III. Revisión de observaciones a la convocatoria de las mesas de trabajo. IV.- Revisión de programa y mesas híbridas. V.- OGP VII.- Elaboración del proyecto de presupuesto para el evento denominado: DIÁLOGO PARA LA INTEGRACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN GOBIERNO ABIERTO JALISCO 2016-2018; y VIII.- Síntesis de las propuestas de acuerdos en la sesión. |  |  |

Desarrollo de la Reunión

Relatoría: Una vez puesta a consideración la orden del día, como parte de los asuntos a tratar, se realizó una revisión de observaciones a la Convocatoria, una vez lo anterior, se dio seguimiento a los acuerdos generados en la reunión de fecha 06/04/16; para posteriormente realizar una actualización del checklist, se adecuó la convocatoria y el programa en un solo día.

| Acuerdos y Compromisos pendientes de revisar estatus Reunión |
| --- |
| Actividad | Responsable | Fecha de Entrega | Observaciones |
| 1. Realizar actividades establecidas en el documento denominado checklist, mismo que fue actualizado en la plataforma SETECNICO. | TODOS | Conforme al calendario establecido. |  |
| 2. Verificar la disponibilidad de realizar el evento: “Diálogo para la integración del Plan de Acción en Gobierno Abierto Jalisco 2016-2018, el día 24 de mayo de 2016”; en las instalaciones de la CANACO. | Alejandro Viveros | 20/04/16. |  |
| 3. Remitir propuestas vía electrónica para enriquecer el documento denominado mesas hibridas; dicha información deberá ser remitida a Stephen, a más tardar el día 19/04/2016, a las 12:00 horas; para que él suba la última versión a la plataforma. | TODOS | 19/04/2016. 12:00 horas |  |
| 4. Compilar las propuestas y actualizar el documento denominado “Mesas Hibridas”. | Stephen B. | 20/04/16. |  |
| 5. Generar Oficio dirigido a los titulares en donde se les deberá solicitar lo siguiente: a) Designación de enlace y suplente; b) Mecánica para determinar el Plan de Acción; c) Mecanismo de Gobernanza; d) Validación del programa y convocatoria; y e) Validación de participación de la organización PIDES en talleres. Dicho documento deberá ser remitido a los titulares a más tardar el día 20/04/16. | ITEI | 20/04/16. |  |
| 6. Las fechas para el evento denominado “Diálogo para la integración del Plan de Acción en Gobierno Abierto Jalisco 2016-2018, así como para la reunión del STL; serán determinadas por los titulares del Secretariado, por lo que mientras se avanzara en el programa y logística del evento primeramente descrito. | TODOS. | 20/04/16. |  |
| 7. Programa de logística y presupuesto aproximado para el evento denominado “Diálogo para la integración del Plan de Acción en Gobierno Abierto Jalisco 2016-2018”. | ITEI (Difusión) | 20/04/16. |  |
| 8. Realizar propuesta del programa en 02 dos versiones, una pública y otra interna, para organización más detallada. | ITEI | 20/04/16. |  |
| 9. Quien realice una modificación en alguno de los documentos actualizados en la plataforma SETECNICO; deberá agregar la fecha de la última versión en el título del documento y suprimirá las versiones anteriores del mismo. | TODOS. | Permanente. |  |
| 10. Próxima Reunión 20/04/16, a las 17:00 horas, en Sala de Juntas de Presidencia del ITEI. | TODOS | 20/04/16. |  |
| Acuerdos Pendientes. |  |  |  |
| I.- Insistir en invitación a periodista | Azucena (SUBSEPLAN) y Paco (ITEI) | Próxima reunión. |  |
| II.- Presentar propuestas para capacitar a equipo de facilitadores locales. | Todos | Próxima reunión |  |

| Nombre y Cargo | FIRMA |
| --- | --- |
| Azucena Salcido |  |
| Luis A. Ramírez |  |
| José Bautista |  |
| Stephen Birtwistle |  |
| Claudia Arteaga Arróniz |  |
| Fco. J. González V. |  |
| Geronimo Anguiano |  |
| Mariana Romo Cuellar |  |
| Alejandro Viveros Hernández |  |

Los que suscriben en el apartado de acuerdos y compromisos, reconocen realizarlos.

Elaboró minuta: Geronimo Anguiano Ruiz