| Institución | ITEI | Asunto | Reunión de enlaces del STL | Coordinador de la reunión | Claudia Patricia Arteaga Arróniz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Terraza | Hora inicio | 15:30 horas |  |  |
| Fecha | 16 de marzo de 2018 | Hora fin | 17:05 horas | Reunión no | 4 |

| Asistentes | Asistencia |
| --- | --- |
| Nombre y Cargo | Área | Teléfono y Correo | Sí | No |
| Stephen Birtwistle | Sociedad Civil |  | X |  |
| José Bautista | Iteso |  | X |  |
| Claudia Patricia Arteaga Arróniz | Itei | 36305745 ext. 1501 claudia.arteaga@itei.org.mx | X |  |
| Tanya Almanzar Murguia | Itei | 36305745 ext. 1504 tanya.almanzar@itei.org.mx | X |  |
| Luis Alberto Ramírez | Subseplan. |  | X |  |
| Dario Loria | Coparmex |  |  | X |
| Abelardo Ruelas Aranda | Canaco |  |  | X |

Orden del día

Lista de asistencia. Determinar y aprobar los contenidos del Cronograma de trabajo de la Agenda ciudadana Discusión de la propuesta de metodología de la Agenda ciudadana Asuntos varios.

La reunión inició con el trabajo del punto II del orden del día que corresponde al Cronograma de trabajo de la Agenda ciudadana, entre los enlaces presentes se determinaron las actividades y plazos en los que se llevarán a cabo las mismas. El primer paso será determinar el listado de OSC a las que se convocará para trabajar la agenda. III. En razón de lo anterior, y abordando la propuesta de metodología Agenda ciudadana, únicamente Pepe Bautista hizo aportaciones, mismas que ya fueron incluidas en el documento. Se acordó con los enlaces que todos revisarían el documento para llegar a una versión final más nutrida. IV. En asuntos varios se discutieron dos temas. Primero, la posibilidad de que a través de un decreto del Gobernador, como el que realizó para la Política de Bienestar, pueda funcionar como instrumento normativo para fortalecer el Secretariado y la participación de los miembros del sector público, con lo cual podría prescindirse en este momento de impulsar una iniciativa o reforma de ley. El segundo tema que se discutió, fue la reformulación del proyecto LIIGA para el ejercicio 2018, donde Claudia comentó la necesidad de permear el tema en la sociedad a través de una campaña intensa en medios locales (radio e impresos), se dejó a consideración de los enlaces la necesidad de realizar propuestas para el ejercicio del recurso de este año.

| Acuerdos y Compromisos pendientes de revisar estatus Reunión |
| --- |
| Actividad | Responsable | Fecha de Entrega | Observaciones |
| Enviar a enlaces el cronograma de trabajo | Tanya | 22 de marzo |  |
| Enviar listado de las OSC a las que se invitará a ser parte de la Agenda | todos | 22 de marzo |  |
| Revisar y abonar a la metodología de la Agenda | todos | Previo a la próxima reunión |  |

| Nombre y Cargo | FIRMA |
| --- | --- |
| Claudia Patricia Arteaga Arróniz |  |
| Stephen Birtwistle |  |
| José Bautista |  |
| Tanya Almanzar Murguía |  |
| Luis Alberto Ramírez |  |

Los que suscriben en el apartado de acuerdos y compromisos, reconocen realizarlos.

Elaboró minuta: TAM