| Institución | ITEI | Asunto | Reunión de enlaces STL | Coordinador de la reunión | Tanya Almanzar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Sala de Juntas de Presidencia. | Hora inicio | 17:00 horas |  |  |
| Fecha | 03 de octubre de 2016 | Hora fin | 19:15 horas | Reunión no. | 22 |

| Asistentes | Asistencia |
| --- | --- |
| Nombre y Cargo | Área | Teléfono y Correo | Sí | No |
| Tanya Almanzar | ITEI/Evaluación | tanya.almanzar@itei.org.mx | X |  |
| José Bautista | ITESO |  |  | X |
| Stephen Birtwistle | Sociedad Civil |  | X |  |
| Alejandra Parra | Congreso |  |  | X |
| Fabiola Garibaldi | COPARMEX JAL |  | X |  |
| Tanya Damara Ascencio | ITEI Directora DVD | damara.ascencio@itei.org.mx |  | X |
| Luis Alberto Ramírez | SUBSEPLAN |  | X |  |
| Claudia Arteaga | ITEI Coord. GPPE | claudia.arteaga@itei.org.mx |  | X |
| Gaby de la Torre | Congreso |  |  | X |
| Aranzazú Méndez | Gob. Guadalajara/Dir. Transparencia | amendezg@guadalajara.gob.mx |  | X |
| Andrea Aquino Rizo | Gob. Guadalajara/UTI Transparencia | aaquino@ guadalajara.gob.mx | X |  |
| Jorge Campos Torres | ITEI Comunicación Soc | jorge.campos@itei.org.mx | X |  |

| Agenda |
| --- |
| Tema | Responsable | tiempo de exposición |
| • Compromiso a detalle y aterrizado de las acciones que cada uno de los miembros del Secretariado realizara para difundir y aplicar la nueva herramienta de encuesta-consulta, así como sistematizar la información resultante. • Determinación de los contenidos para la nueva propuesta que se desarrolle de consulta/votación. |  |  |

Desarrollo de la Reunión

Relatoría: La reunión dio inicio con las propuestas faltantes de los miembros del Secretariado: primero Luis explicó que sus capacitaciones al interior del estado se celebraran en los municipios de Tepatitlán, La Manzanilla de la Paz y La Huerta los días 17, 18 y 19 de octubre respectivamente. La idea de estas charlas es sensibilizar a la sociedad respecto al tema de Gobierno Abierto, los trabajos que realiza el STL y finalmente invitar a participar a la ampliación de la consulta. Se comprometió a enviarnos el jueves el programa e invitación para difundirla. Andrea en representación de Aranzazú, explicó que difundirán y aplicarán la encuesta en las recaudadoras del municipio y en un kisco de información, presumiblemente en el palacio de gobierno. Resspecto a la invitación a los ayuntamientos naranjas de la ZMG para que se involucren Andrea explicó que lo más probable es que solo lo puedan hacer con Tlajomulco pero intentará checar a que otros ayuntamientos podrán invitar a participar. Faby explicó que lo más seguro es el apoyo de las delegaciones de Coparmex que se encuentran en Ocotlán, Tepatitlán, Arandas y Puerto Vallarta para que apliquen y distribuyan la encuesta.Tambien comento que en la próxima reunión del Consejo de la Coparmex el 18 de octubre el presidente Medina Mora solicitará el apoyo de sus miembros para involucrase y también ahí aplicarán la consulta a los asistentes. Otra estrategia será involucrar a la Comisión de Jóvenes empresarios de las universidades que forman parte de ese proyecto y que se encuentran en el CUCEA, UP, UAG, TEC. Stephen comentó que no ha tenido oportunidad de aterrizar la propuesta con su jefe el Lic. Pérez de Corporativa, pero que la idea es realizar una campaña como la de MY WORLD en la que voluntarios van de puerta en puerta invitando a la sociedad a llenar la consulta. Jorge Campos informó que el ITEI ya está gestionando Los enlaces retomaron nuevamente el tema Reboot, ya que el día de la reunión Stephen comentó que habló con Ana Petersen para explicarle que ya tenemos una estrategia y que realizaremos la ampliación de la consulta, Tanya también informó a los enlaces que Ana la contacto el jueves anterior para pedirle información de las Conferencias de Gobierno Abierto que llevó a cabo el ITEI, ello con el interés de hacer una nueva propuesta a los enlaces. Los reunidos determinamos que se informará a Reboot, a través de un mail que Luis elaborará y donde nos copiará a todos, las acciones que hemos determinado realizar y que tan solo se les pedirá ayuda para afinar la encuesta a través de la cual se aplicará la consulta a la sociedad. Previo al término de la reunión, se logró aprobar los contenidos que incluirá la nueva consulta, derivado de la propuesta que presentó Tanya. Por su parte Jorge Campos explico que para que una consulta sea representativa no debe limitarse la participación de las personal. De cualquiera forma le pediremos a reboot que revise nuestra propuesta y haga los comentarios pertinentes. Próxima reunión de enlaces será el 11 de octubre a las 16:30hrs.

| Acuerdos y Compromisos pendientes de revisar estatus Reunión |
| --- |
| Actividad | Responsable | Fecha de Entrega | Observaciones |
| Envío de las acciones que cada uno de los miembros del Secretariado realizará para difundir y aplicar la nueva consulta a Luis como insumo para el mail que enviará a Reboot | TODOS | 04 de octubre |  |
| Entrega de la información que contendrá la consulta en las temáticas de: Corrupción Servicios públicos Pobreza y desigualdad | Faby Andrea/Luis Gaby | 05 de octubre |  |
| Calendario de las acciones que realizará cada miembro del secretariado durante la semana de aplicación de la encuesta para el folleto informativo que elaborará la SUBSE | TODOS | 11 de octubre |  |
| Listado de los invitados (funcionarios y expertos) a las mesas que celebraremos posteriormente a la consulta | TODOS | 11 de octubre |  |

| Nombre y Cargo | FIRMA |
| --- | --- |
| Stephen Birtwistle |  |
| Tanya Almanzar |  |
| Jorge Campos |  |
| Luis Alberto Ramírez |  |
| Andrea Aquino |  |
| Fabiola Garibaldi |  |

Los que suscriben en el apartado de acuerdos y compromisos, reconocen realizarlos.

Elaboró minuta: TAM