| Institución | ITEI | Asunto | Reunión de enlaces STL | Coordinador de la reunión | Tanya Almanzar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Sala de Juntas de Presidencia. | Hora inicio | 16:30 horas |  |  |
| Fecha | 11 de octubre de 2016 | Hora fin | 19:00 horas | Reunión no. | 23 |

| Asistentes | Asistencia |
| --- | --- |
| Nombre y Cargo | Área | Teléfono y Correo | Sí | No |
| Tanya Almanzar | ITEI/Evaluación | tanya.almanzar@itei.org.mx | X |  |
| José Bautista | ITESO |  | X |  |
| Stephen Birtwistle | Sociedad Civil |  |  | X |
| Alejandra Parra | Congreso |  | X |  |
| Fabiola Garibaldi | COPARMEX JAL |  | X |  |
| Tanya Damara Ascencio | ITEI Directora DVD | damara.ascencio@itei.org.mx | X |  |
| Paulina Aceves (en representación de Luis Alberto Ramírez) | SUBSEPLAN |  | X |  |
| Claudia Arteaga | ITEI Coord. GPPE | claudia.arteaga@itei.org.mx |  | X |
| Gaby de la Torre | Congreso |  | X |  |
| Aranzazú Méndez | Gob. Guadalajara/Dir. Transparencia | amendezg@guadalajara.gob.mx | X |  |
| Andrea Aquino Rizo | Gob. Guadalajara/UTI Transparencia | aaquino@ guadalajara.gob.mx |  | X |
| Jorge Campos Torres | ITEI Comunicación Soc | jorge.campos@itei.org.mx | X |  |

| Agenda |
| --- |
| Tema | Responsable | tiempo de exposición |
| Contenidos para la nueva propuesta de la consulta. Retroalimentación de Reboot a Luis Calendario de las acciones que realizará cada miembro del secretariado durante la semana de aplicación de la encuesta para el folleto informativo que elaborará la SUBSE. Listado de los invitados (funcionarios y expertos) a las mesas que celebraremos posteriormente a la consulta. Planeación de las mesas de funcionarios y expertos |  |  |

Desarrollo de la Reunión

Relatoría: La reunión dio inicio con el segundo tema del orden del día respecto a los contenidos que incluirá la nueva consulta. Gaby nos compartió la propuesta que ella, Ale y Luis trabajaron, misma que ya habían compartido con Reboot y tuvo observaciones. Después de revisarla, los enlaces presentes a la reunión aportaron ideas para concretar un formulario terminado que fuese sencillo de aplicar y breve. Contiene una parte de opciones múltiples y otras preguntas de respuestas abiertas. El resultado fue aprobado por todos los presentes y se determinó que sería ese el que se distribuiría en las aplicaciones presenciales de la consulta. Debido a la ausencia de Luis y Stephen no se retomó el tema Reboot. Previo al término de la reunión, se discutió el tema de la celebración de las mesas de funcionarios y expertos. Se solicitó a Faby el apoyo para pedirle al Ing. Medina Mora su ayuda para celebrar en las instalaciones de la COPARMEX el evento con fechas tentativas a celebrarse el próximo día 3 o 7 de noviembre. Finalmente con el objetivo de avanzar en los temas pendientes que aún restan previos a la realización del PAL, se determinó por parte de los enlaces dividirnos en comités que se encarguen de distintas tareas, la distribución quedó de la siguiente forma: Logística para las Mesas de expertos y funcionarios: ITEI-COPARMEX Análisis de la información resultado de la consulta previo a las mesas de expertos: Congreso-Ayto. de Guadalajara. Redacción preliminar del PA: Corporativa de Fundaciones – SUBSE Próxima reunión de enlaces será el 18 de octubre a las 17:00hrs.

| Acuerdos y Compromisos pendientes de revisar estatus Reunión |
| --- |
| Actividad | Responsable | Fecha de Entrega | Observaciones |
| Listado preliminar de los invitados (funcionarios y expertos) a las mesas que celebraremos posteriormente a la consulta | TODOS | 18 de octubre |  |
| Propuesta de apoyo por parte de Reboot de acuerdo a la llamada de Stephen y Luis | Stephen y Luis | 18 de octubre |  |
| Determinación de la fecha de celebración de las mesas de acuerdo a la disponibilidad de las instalaciones de Coparmex | Faby | 18 de octubre |  |
| Planeación de las mesas de expertos | TODOS | 18 de octubre |  |

| Nombre y Cargo | FIRMA |
| --- | --- |
| Damara Ascencio |  |
| Tanya Almanzar |  |
| Jorge Campos |  |
| José Bautista |  |
| Gaby de la Torre |  |
| Fabiola Garibaldi |  |
| Alejandra Parra |  |
| Aranzazú Méndez |  |

Los que suscriben en el apartado de acuerdos y compromisos, reconocen realizarlos.

Elaboró minuta: TAM