| Institución | ITEI | Asunto | Reunión de enlaces STL | Coordinador de la reunión | Tanya Almanzar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Sala de Juntas de Presidencia. | Hora inicio | 17:00 horas |  |  |
| Fecha | 9 de noviembre de 2016 | Hora fin | 19:30 horas | Reunión no. | 27 |

| Asistentes | Asistencia |
| --- | --- |
| Nombre y Cargo | Área | Teléfono y Correo | Sí | No |
| Tanya Almanzar | ITEI/Evaluación | tanya.almanzar@itei.org.mx | X |  |
| José Bautista | ITESO |  |  | X |
| Stephen Birtwistle | Sociedad Civil |  | X |  |
| Alejandra Parra | Congreso |  |  | X |
| Fabiola Garibaldi | COPARMEX JAL |  | X |  |
| Tanya Damara Ascencio | ITEI Directora DVD | damara.ascencio@itei.org.mx |  | X |
| Luis Alberto Ramírez | SUBSEPLAN |  | X |  |
| Claudia Arteaga | ITEI Coord. GPPE | claudia.arteaga@itei.org.mx |  | X |
| Gaby de la Torre | Congreso |  | X |  |
| Aranzazú Méndez | Gob. Guadalajara/Dir. Transparencia | amendezg@guadalajara.gob.mx | X |  |
| Andrea Aquino Rizo | Gob. Guadalajara/UTI Transparencia | aaquino@guadalajara.gob.mx | X |  |

| Agenda |
| --- |
| Tema | Responsable | tiempo de exposición |
| Metodología para facilitar las mesas II. Insumos que se entregarán a los asistentes (y documento: Mapeando propuestas) III. Materiales necesarios para las mesas IV. Discusión y distribución de los gastos |  |  |

Desarrollo de la Reunión

Relatoría: La reunión dio inicio mostrando a los enlaces los insumos que se entregaran a los participantes de las mesas que contiene: 1. El listado de las problemáticas agrupadas por temas de acuerdo a lo que se trabajó en la última visita de Reboot y a los resultados de las consultas, 2. El formato de OGP para elaborar los compromisos con una breve descripción del resultado que se espera en las mesas, y 3. El detalle de los criterios SMART que se emplearan en la construcción de compromisos. Se discutió y aprobó que el coffee de para las mesas que nos presentó Faby será el ejecutivo, se propondrá al poder Judicial absorber dicho gasto como parte de su contribución a los trabajos que se están realizando y en caso de que se nieguen serán el ITESO, ITEI, COPARMEX, Ayto. Gdl, y la SUBSE quienes pagarán cada uno el coffee de una mesa cuyo monto total para cada institución será de $516.20 + iva. Respecto a la metodología de las mesas, los enlaces presentes estuvimos trabajando y delimitandola en base a las características y necesidades de nuestras mesas, pero al no terminar con el trabajo, Stephen se comprometio a entregar esta información a los enlaces en la próxima reunión para facilitar las mesas. Se decidió entre los enlaces que cada uno de los facilitadores de las mesas harán una breve introducción (exposición de motivos) de su tema con datos derivados de la consulta. respecto a los materiales que se requerirán por mesa se determinó que se necesitarán: post-it, plumas, marcadores y hojas blancas para cada participante. Asimismo, cada facilitador aportará su laptop y persona a cargo para la relatoría de las mesas. Respecto a la participación de los invitados en las mesas, se acordó que cada responsable que invitó a los participantes continuará con el acercamiento para asegurar su asistencia el día 14 de noviembre. Finalmente, se determinó que cada facilitador presentará a los enlaces la información resultante de su mesa ya organizada y analizada el día miércoles 16 de noviembre cuando nos reuniremos nuevamente para compilar todos los resultados y entregarlos a Luis y Stephen quienes se encargaran de realizar el borrador del plan de acción con el apoyo del resto de los enlaces. Próxima reunión de enlaces a viernes 11 de noviembre 8:30am

| Acuerdos y Compromisos pendientes de revisar estatus Reunión |
| --- |
| Actividad | Responsable | Fecha de Entrega | Observaciones |
| Metodología que se empleará en las mesas | Stephen | Próxima reunión |  |
| Confirmaran la asistencia de sus invitados quienes los propusieron | Todos | 11 de noviembre |  |

| Nombre y Cargo | FIRMA |
| --- | --- |
| Fabiola Garibaldi |  |
| Tanya Almanzar |  |
| Aranzazú Méndez |  |
| Andrea Aquino Rizo |  |
| Stephen Birtwistle |  |
| Luis Alberto Ramírez |  |
| Gaby de la Torre |  |

Los que suscriben en el apartado de acuerdos y compromisos, reconocen realizarlos. Elaboró minuta: TAM