| Institución | ITEI | Asunto | Reunión de enlaces STL | Coordinador de la reunión | Claudia Patricia Arteaga Arroniz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Sala de Juntas de Presidencia. | Hora inicio | 16:00 horas |  |  |
| Fecha | 13 de septiembre de 2016 | Hora fin | 18:30 horas | Reunión no. | 18 |

| Asistentes | Asistencia |
| --- | --- |
| Nombre y Cargo | Área | Teléfono y Correo | Sí | No |
| Tanya Almanzar | ITEI/Evaluación | tanya.almanzar@itei.org.mx | X |  |
| José Bautista | ITESO |  | X |  |
| Stephen Birtwistle | Sociedad Civil |  | X |  |
| Alejandra Parra | Congreso |  |  | X |
| Fabiola Garibaldi | COPARMEX JAL |  | X |  |
| Tanya Damara Ascencio | ITEI Directora DVD | damara.ascencio@itei.org.mx | X |  |
| Luis Alberto RamÍrez | SUBSEPLAN |  | X |  |
| Claudia Arteaga | ITEI Coord. GPPE | claudia.arteaga@itei.org.mx | X |  |
| Gaby de la Torre | Congreso |  | X |  |
| Aranzazú Méndez | Gob. Guadalajara/Dir. Transparencia | amendezg@guadalajara.gob.mx |  | X |
| Andrea Aquino Rizo | Gob. Guadalajara/UTI Transparencia | aaquino@ guadalajara.gob.mx | X |  |
| America Gallo en representación de Ma. De los Ángeles Cruz | Supremo Trib/ Unidad Transparencia |  | X |  |

| Agenda |
| --- |
| Tema | Responsable | tiempo de exposición |
| Discusión de las propuestas planteadas por Reboot en el marco de su visita Resultado y análisis de las respectivas temáticas derivados de la Consulta Pública online. |  |  |

| Desarrollo de la Reunión |
| --- |
| Relatoría: Se abrió la reunión discutiendo las propuestas de Reboot de ampliar la consulta a través de Una consulta popular con el IEPC o por medio del programa Vamos Juntos del SEDIS. Todos los enlaces consideran positivas las propuestas y saben que suman al proceso que se está llevando a cabo hacia la construcción del PAL. No obstante, de acuerdo al Cronograma ya aprobado por el Secretariado llevar a cabo alguna de estas propuestas implicaría cambios al mismo y la necesidad que el Secretariado lo aprobara, de igual forma por la programación de las actividades sumarnos al programa Vamos Juntos implicaría que no podamos incluir en las mesas de trabajo con funcionarios y expertos las propuestas de quienes participen de dicha acción pues la fecha de la consulta de Vamos Juntos se realizará la última semana del mes de octubre. Por esta razón se acordó que será Luis quien se allegue de la información de SEDIS respecto de los hallazgos que han encontrado a lo largo de la implementación del programa (Vamos Juntos) puesto que hasta el momento se han celebrado acciones en distintas regiones. Derivado de lo anterior se llegó al acuerdo de que se consultarán más fuentes de información como el INEGI o las consultas de percepción de Jalisco Como Vamos para tener mayor material que nos ayude a identificar cuáles son los temas que más preocupan a los jaliscienses. Finalmente Luis, quien tiene el contacto con Reboot desde antes de su visita a la ciudad, será el encargado de informar a Nicole esta decisión que se tomó por unanimidad entre los enlaces, con copia a todos. Respecto a los resultados de la consulta, Tanya presentó una numeralia breve de los resultados. Se llenaron 198 formularios por parte de la sociedad, de ellos el 79% estuvo vinculado a tres problemáticas. De ello deberán determinar los enlaces en la próxima reunión de definición de los contenidos de la votación y si se seguirán incluyendo las seis temáticas originales o si se delimitaran. Andrea y Luis presentaron la forma en la que ordenaron su información y se tomó por unanimidad la decisión de que todos los enlaces utilizaremos ese mismo formato para presentar en la próxima reunión los resultados obtenidos de la información que las personas vertieron ahí. Se discutió la importancia de institucionalizar los canales de comunicación hacia el exterior, por ejemplo con OGP, considerando que todos los miembros del Secretariado (enlaces y titulares) no son permanentes. Próxima reunión de enlaces será el 21 de septiembre a las 16hrs. |
| Acuerdos y Compromisos pendientes de revisar estatus Reunión |
| Actividad | Responsable | Fecha de Entrega | Observaciones |
| Presentación de los resultados de la consulta por temáticas | Todos | 21 de septiembre |  |
| Determinación de los contenidos para la herramienta de votación | Todos | 21 de septiembre |  |
| Noticias de Reboot | Luis | Próxima reunión |  |

| Nombre y Cargo | FIRMA |
| --- | --- |
| Tanya Almanzar |  |
| Stephen Birtwistle |  |
| Gaby de la Torre |  |
| Fabiola Garibaldi |  |
| Tanya Damara Ascencio |  |
| Luis Alberto RamÍrez |  |
| Andrea Aquino Rizo |  |
| Claudia Arteaga |  |
| José Bautista |  |

Los que suscriben en el apartado de acuerdos y compromisos, reconocen realizarlos.

Elaboró minuta: TAM