| Institución | ITEI | Asunto | Reunión de enlaces STL | Coordinador de la reunión | Tanya Almanzar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Sala de Juntas de Presidencia. | Hora inicio | 11:00 horas |  |  |
| Fecha | 26 de septiembre de 2016 | Hora fin | 16:00 horas | Reunión no. | 21 |

| Asistentes | Asistencia |
| --- | --- |
| Nombre y Cargo | Área | Teléfono y Correo | Sí | No |
| Tanya Almanzar | ITEI/Evaluación | tanya.almanzar@itei.org.mx | X |  |
| José Bautista | ITESO |  |  | X |
| Stephen Birtwistle | Sociedad Civil |  | X |  |
| Alejandra Parra | Congreso |  |  | X |
| Fabiola Garibaldi | COPARMEX JAL |  |  | X |
| Tanya Damara Ascencio | ITEI Directora DVD | damara.ascencio@itei.org.mx | X |  |
| Luis Alberto RamÍrez | SUBSEPLAN |  | X |  |
| Claudia Arteaga | ITEI Coord. GPPE | claudia.arteaga@itei.org.mx |  | X |
| Gaby de la Torre | Congreso |  | X |  |
| Aranzazú Méndez | Gob. Guadalajara/Dir. Transparencia | amendezg@guadalajara.gob.mx | X |  |
| Andrea Aquino Rizo | Gob. Guadalajara/UTI Transparencia | aaquino@ guadalajara.gob.mx |  | X |
| Adriana Martínez Hdez, en representación de Ma. De los Ángeles Cruz | Supremo Tribunal |  | X |  |

| Agenda |
| --- |
| Tema | Responsable | tiempo de exposición |
| Definición de la convocatoria para asegurar la participación de las personas. Propuestas de: ¿Qué va a aportar cada miembro? ¿Cómo se difundirá la encuesta/formulario? ¿Cómo y dónde se aplicará? Determinación de los contenidos para la nueva propuesta que se desarrolle de consulta/votación. |  |  |

Desarrollo de la Reunión

Relatoría: La reunión inició con las propuestas de los miembros del Secretariado, primero se expuso la propuesta que José Bautista remitió vía electrónica. De la misma, no quedo claro: primero, ¿cuáles son las Universidades que son parte de la Coordinación de Universidades que se menciona? Y segundo, ¿quiénes son sus aliados en la costa sur y norte? Y por otra parte recordar que el ITEI ya se comprometió la reunión pasada en elaborar el video tutorial que difundirán los miembros del secretariado en el que se explica qué es gobierno abierto. Después de esa exposición, Aranzazú dijo que su estrategia es involucrar a la dirección de Comunicación Social del Ayto, además señaló que ya había hablado con el Contralor exponiendo la necesidad de contar con recursos financieros y humanos con los que podrían ayudar en la nueva estrategia. Una vez discutidas las necesidades que será necesario cubrir Aranzazú se comprometió a detallar la estrategia que seguirá el Ayto para difundir y aplicar la encuesta en el municipio así como invitar a los ayuntamientos naranjas de la ZMG para que se involucren. Luis comentó que la Subse, realizará talleres de sensibilización por medio de sus directores en algunas regiones del estado, solo falta que detallen cuáles, por ello solicito al área de capacitación del ITEI una charla para capacitar a su gente que replicara esta información. En la próxima reunión la Subse entregará la información de su propuesta detallada. Una vez expuestas todas las propuestas, la Mtra. Carolina explico que tenemos áreas de oportunidad para aplicar la nueva encuesta, sin embargo debemos ser cuidadosos con el contenido de la misma por el tema de las expectativas. Por su parte la Presidenta Cynthia dejó en claro que este nuevo ejercicio deberá realizarse en forma simultánea y que cada miembro del Secretariado deberá realizar su esfuerzo por difundir y aplicar la nueva estrategia que se apruebe. De igual forma solicitó a los enlaces una propuesta terminada que se presentará a los miembros del Secretariado para la próxima semana. Al término de la reunión no se logró construir entre los restantes enlaces que participamos, los contenidos que incluirá la nueva encuesta, ya que existen muchas dudas respecto a: el número de encuestas que se deben aplicar para que esta sea representativa?, que información resultante es la que necesitamos y como se utilizará?, la metodología para construir la nueva encuesta? En relación a la primera inquietud Gaby se comprometió a investigar el tema. Próxima reunión de enlaces será el 03 de octubre a las 8:00hrs.

| Acuerdos y Compromisos pendientes de revisar estatus Reunión |
| --- |
| Actividad | Responsable | Fecha de Entrega | Observaciones |
| Compromiso a detalle y aterrizado de las acciones que cada uno de los miembros del Secretariado realizará para difundir y aplicar la nueva herramienta de encuesta-consulta, así como sistematizar la información resultante. | TODOS | 03 de octubre |  |
| La nueva encuesta se aplicará en la semana del 17 al 21 de octubre | TODOS | 17 al 21 de octubre |  |
| Se realizará un folleto informativo en el que se incluirá el calendario de acciones que realizará cada miembro del secretariado durante la semana de aplicación de la encuesta | SUBSEPLAN | Una vez que los miembros entreguen la información del punto 1 |  |
| El ITEI se compromete a capacitar a Directores de la Subseplan quienes realizaran talleres en las regiones del Estado para socializar el tema | ITEI | Próxima semana |  |
| Durante la semana del 17 al 21 de octubre el ITEI irá a las instalaciones de Ciudad Judicial para invitar a su personal a participar | ITEI | 17 al 21 de octubre |  |
| Entregar una propuesta detallada del Ayto. de Guadalajara | Aranzazú Méndez | 03 de octubre |  |
| Informar cual es el número de encuestas que debemos aplicar para que la muestra sea representativa | Gaby de la Torre | 29 de septiembre |  |

| Nombre y Cargo | FIRMA |
| --- | --- |
| Stephen Birtwistle |  |
| Tanya Almanzar |  |
| Gaby de la Torre |  |
| Jorge Campos |  |
| Tanya Damara Ascencio |  |
| Luis Alberto Ramírez |  |
| Aranzazú Méndez |  |
| Adriana Martínez Hdez, en representación de Ma. De los Ángeles Cruz |  |

Los que suscriben en el apartado de acuerdos y compromisos, reconocen realizarlos.

Elaboró minuta: TAM