| Institución | ITEI | Asunto | Reunión de enlaces STL | Coordinador de la reunión | Tanya Almanzar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Sala de Juntas de Presidencia. | Hora inicio | 17:00 horas |  |  |
| Fecha | 18 de octubre de 2016 | Hora fin | 18:45 horas | Reunión no. | 24 |

| Asistentes | Asistencia |
| --- | --- |
| Nombre y Cargo | Área | Teléfono y Correo | Sí | No |
| Tanya Almanzar | ITEI/Evaluación | tanya.almanzar@itei.org.mx | X |  |
| José Bautista | ITESO |  | X |  |
| Stephen Birtwistle | Sociedad Civil |  | X |  |
| Alejandra Parra | Congreso |  | X |  |
| Fabiola Garibaldi | COPARMEX JAL |  | X |  |
| Tanya Damara Ascencio | ITEI Directora DVD | damara.ascencio@itei.org.mx |  | X |
| Luis Alberto Ramírez | SUBSEPLAN |  | X |  |
| Claudia Arteaga | ITEI Coord. GPPE | claudia.arteaga@itei.org.mx |  | X |
| Gaby de la Torre | Congreso |  | X |  |
| Aranzazú Méndez | Gob. Guadalajara/Dir. Transparencia | amendezg@guadalajara.gob.mx | X |  |
| Andrea Aquino Rizo | Gob. Guadalajara/UTI Transparencia | aaquino@ guadalajara.gob.mx | X |  |
| Jorge Campos Torres | ITEI Comunicación Soc | jorge.campos@itei.org.mx | X |  |

| Agenda |
| --- |
| Tema | Responsable | tiempo de exposición |
| Propuesta de apoyo por parte de Reboot de acuerdo a la llamada de Stephen y Luis. Planeación de las mesas de expertos Listado de los invitados (funcionarios y expertos) a las mesas que celebraremos posteriormente a la consulta. |  |  |

Desarrollo de la Reunión

Relatoría: La reunión dio inicio con la propuesta de trabajo de Reboot para apoyarnos en las tareas que tenemos pendientes. Se estableció que nos apoyaran en el análisis de la información que resulte de la aplicación de las consultas, de la misma forma nos ayudaran con insumos para facilitar las mesas de expertos. Para ello Reboot propone dos sesiones de trabajo los días 25 y 26 de octubre con una duración de al menos 3 horas, según la propuesta de Ana Ma. vía correo electrónico del día lunes 17, derivado de la plática que Tanya sostuvo con Ana Ma., Reboot se comprometió a entregar un planning de los trabajos que realizaremos en las reuniones que proponen, y los enlaces determinaron que el horario en el que se celebrarán dichas reuniones será de 4:30 a 7pm. Se discutió el tema de la celebración de las mesas de funcionarios y expertos, misma que se celebrará el próximo día 7 de noviembre. La discusión se centró en determinar si ya es posible realizar un listado preliminar de los participantes a las mesas, aun y cuando todavía no contemos con los resultados de las consultas; la razón por la cual se llegó al acuerdo de que podemos ir haciendo un listado considerando los ejes temáticos, que ya se han trabajado, es considerando que los expertos en políticas públicas ya conocen de esos temas. La idea es avanzar esta parte, ya que las invitaciones tendrán que hacerse a más tardar el día 27 de octubre. Finalmente con el objetivo de avanzar en los temas pendientes previos a la realización del PAL, se retomó la idea de hacer un listado de los esfuerzos que ya están realizando los distintos miembros del secretariado sean considerados para las acciones de gobierno abierto y elaborar algún compromiso vinculado a ellos; esto se debe a que el plazo de aplicación del PAL será tan solo un año y no podemos plantearnos compromisos a largo plazo que no generen resultados. Próxima reunión de enlaces será el 25 de octubre a las 16:30hrs.

| Acuerdos y Compromisos pendientes de revisar estatus Reunión |
| --- |
| Actividad | Responsable | Fecha de Entrega | Observaciones |
| Listado preliminar de los invitados (funcionarios y expertos) a las mesas que celebraremos posteriormente a la consulta, que se realizará en un google docs | TODOS | 21 de octubre |  |
| Retomar la lista de los proyectos en marcha que puedan vincularse al gobierno abierto, se realizará en un google docs | TODOS | 21 de octubre |  |
| Avance en la captura de la información de las consultas que se apliquen físicamente | TODOS |  |  |

| Nombre y Cargo | FIRMA |
| --- | --- |
| Fabiola Garibaldi |  |
| Tanya Almanzar |  |
| Jorge Campos |  |
| José Bautista |  |
| Gaby de la Torre |  |
| Alejandra Parra |  |
| Andrea Aquino Rizo |  |
| Aranzazú Méndez |  |
| Stephen Birtwistle |  |
| Luis Alberto Ramírez |  |

Los que suscriben en el apartado de acuerdos y compromisos, reconocen realizarlos.

Elaboró minuta: TAM