## Formato
Formato Plan de Trabajo
Tema: | Inseguridad
Nombre del compromiso: | Proyecto de intervención en la Colonia Lomas de Polanco a través de la coordinación vecinal con policía y estpacios abiertos del Municipio de Guadalajara
Cronograma del Compromiso
Nombre de la tarea/actividad |  | Duracción | Comienzo | Fin | Resultados Esperados | Entregables | Observaciones
Fase Interna |  | 8 días
| Etapa 1 | 8 días | 2017-01-16 | 2017-01-25
| Planeación de la intervención a realizar | 4 días | 2017-01-16 | 2017-01-25 | Estrategia y calendario específico | Documento impreso del plan de trabajo, objetivos y estrategias
| Definir objetivos, líneas de acción, propuesta técnica | 1 día | 2017-01-25 | 2017-01-19 | Objetivos definidos con base a la metodologia SMART e indicadores
| Etapa 2 | 1 día | 2017-01-24 | 2017-01-24
| Planeación entre actores del Gobierno Local | 1 día | 2017-01-24 | 2017-01-24 | Roles definidos de participación | Listas de registro
Fase externa |  | 59 días
| Etapa 3 | 21 días | 2017-01-27 | 2017-02-24
| Exploración en la colonia | 3 días | 2017-02-07 | 2017-02-09 | Reconocimiento de dos vias entre líderes y autoridades | Listas de registro y minutas de trabajo, fotografías de las intervenciones.
| Reconocimiento de lideres comunitarios | 7 días | 2017-01-07 | 2017-02-06
| Reuniones con lideres | 15 días | 2017-02-06 | 2017-02-24
| Etapa 4 | 59 días | 2017-01-16 | 2017-04-06
| Sesiones de trabajo con vecinos y lideres | 30 días | 2017-02-24 | 2017-04-06 | Linea base de indicadores de gestión y resultado, y descripción de las problematicas de la colonia. | Listas de registro y minutas de trabajo, fotografías de las intervenciones.
| Aplicación de instrumentos diagnósticos | 7 días | 2017-01-16 | 2017-01-24
| Diseño de indicadores de resultados y linea base | 3 días | 2017-01-24 | 2017-01-26
| Procesamiento de información recolectada | 6 días | 2017-01-26 | 2017-02-02
Fase de Operación |  | 151 días
| Etapa 5 | 142 días | 2017-02-02 | 2017-08-31
| Socialización de resultados y consulta de acciones | 20 días | 2017-02-02 | 2017-03-01 | Vecinos convencidos del proyecto de intervención y sensibilizados en prevención y participación. | Encuesta de satisfacción.
| Actividades de integración y apropiación de estrategias | 20 días | 2017-03-01 | 2017-03-28 | Personas sensibilizadas en temas de prevención y participación comunitaria, proximidas y resolución de conflictos. | Listas de registro y minutas de trabajo, fotografías de las intervenciones.
| Intervención en espacio público | 90 días | 2017-03-28 | 2017-07-31 |  | Memoria fotográfica e informe ejecutivo.
| Evaluación del desarrollo de intervención en el espacio público | 15 días | 2017-07-31 | 2017-08-18 | Resultados positivos de percepción con indicadores. | presentación de productos de Indicadores de resultado.
| Etapa 6 |  | 2017-08-21 | 2017-11-15
| Cierre del proyecto y presentación de resultados. |  | 2017-08-21 | 2017-11-15

## Indicadores
Indicadores de gestión y resultado
Tema: | Inseguridad
Nombre del compromiso: | Proyecto de intervención en la Colonia Lomas de Polanco a través de la coordinación vecinal con policía y estpacios abiertos del Municipio de Guadalajara
Cronograma del Compromiso
Indicadores de Gestión
Número de intervenciones de obra realizadas.
Número de sesiones de diálogo.
Número de sesiones de socialización con grupos de la comunidad.
Número de actividades de prevención.
Indicadores de resultado
Nivel de confianza población que tiene confianza en las autoridades municipales
Nivel de Confianza de la población de Lomas de Polanco, en la Policía de Guadalajara
Porcentaje de la población que considera que existe violencia en su colonia
| No | 10.59%
| No sabe | 1.176%
| Si | 88.24%
Porcentaje de denuncias de delitos realizadas por los vecinos de la colonia
| Porcentaje de personas que han sido victimas de un delito |  | Porcentaje de denunca de delitos realizadas por los vecinos de la colonia
| No | 78.82% | No | 17.65%
| Si | 21.18% | No responde / No aplica | 80%
|  |  | Si | 2.353%

## Hoja3
Encuesta de percepción de la colonia Lomas de Polanco, Proyecto de Gobierno Abierto
| P1 | ¿Cuales son las principales Necesidades en tu colonia? |  |  | P2 | ¿Cuáles son las principales problemas que afectan colonia?
| 1 | Seguridad | ______ |  | 1 | Pandillerismo | ______
| 2 | Cultura y Educacuón | ______ |  | 2 | Violencia Intrafamiliar | ______
| 3 | Infraestructura y Espacio público | ______ |  | 3 | Conflictos entre vecinos | ______
| 4 | Salud | ______ |  | 4 | Drogas | ______
| P3 | ¿Considera que en la colonia donde vive existe violencia? |  |  | P4 | ¿Cuál seria el grado de Violencia?
| 1 | Si | ______ |  | 1 | Muy Alto | _____
| 2 | No | ______ |  | 2 | Alto | _____
| 3 | No sabe | ______ |  | 3 | Bajo | _____
| 4 | No Responde | ______ |  | 4 | Muy Bajo | _____
[5 empty] | 5 | No sabe | _____
[5 empty] | 6 | No responde | _____
| P5 | En el último año ¿ha sido victima de algun delito?
| 1 | Si |  |  | P6 | ¿Qué tipo de delito?
| 2 | No |  |  | 1 | Robo a personas | _____
| 3 | No sabe |  |  | 2 | Robo a negocios | _____
| 4 | No responde |  |  | 3 | Secuestro | _____
[5 empty] | 4 | Robo a Casa habitación | _____
| P7 | En caso de haber sido victima de algun delito, ¿Ha denunciado el delito? |  |  | 5 | Lesiones dolosas | _____
| 1 | Si |  |  | 6 | Robo a vehículos | _____
| 2 | No |  |  | 7 | Violación | _____
| 3 | No sabe |  |  | 8 | Robo de autopartes | _____
| 4 | No responde |  |  | 9 | Violencia Intrafamiliar | _____
| P8 | Cuando se ha presentado algún problema que le afecta a usted y a su comunidad, ¿Ha participado en la solución del problema?
COD
| 1 | Sí
| 2 | No
| 98 | No sé (Espontáneo)
| 99 | No contesta (Espontáneo)
| P9 | ¿En su colonia, se han realizado mejoras en las siguientes rubros? |  |  | P10 | ¿Qué tan satisfecho esta de estas mejoras?
| 1 | Seguridad | ______ |  | 1 | Muy satisfecho | _____
| 2 | Cultura y Educación | ______ |  | 2 | Satisfecho | _____
| 3 | Infraestructura y Espacio Público | ______ |  | 3 | Poco Satisfecho | _____
| 4 | Salud | ______ |  | 4 | Nada Satisfecho | _____
[5 empty] | 5 | No sabe | _____
[5 empty] | 6 | No contesta | _____
| P11 | En una escala de calificación del 0 al 10 donde 0 es nada y 10 es mucho por favor dígame ¿Qué tanto confía en…? |  |  |  | P12 | En terminos de delincuencia, dígame si se siente seguro o inseguro en….
|  |  | Calificación Entre 0 y 10 | NC |  | 1 | su casa | (______) | Seguro | 1
| 1 | La prensa | ( __ __ ) | 99 |  | 2 | su trabajo | (______) | Inseguro | 2
| 2 | Las redes sociales | ( __ __ ) | 99 |  | 3 | la calle | (______) | No aplica | 3
| 3 | La iglesia | ( __ __ ) | 99 |  | 4 | la escuela | (______) | No sabe/no responde | 4
| 4 | Los vecinos | ( __ __ ) | 99 |  | 5 | el mercado | (______)
| 5 | La familia | ( __ __ ) | 99 |  | 6 | el centro comercial | (______)
| 6 | El gobierno | ( __ __ ) | 99 |  | 7 | el banco | (______)
| 7 | Los gobernadores estatales o jefes de gobierno | ( __ __ ) | 99 |  | 8 | el cajero automatico en via pública | (______)
| 8 | La Policía | ( __ __ ) | 99 |  | 9 | el transporte público | (______)
| 9 | Los militares | ( __ __ ) | 99 |  | 10 | el automovil | (______)
| 10 | Los partidos políticos | ( __ __ ) | 99 |  | 11 | la carretera | (______)
[6 empty] | 12 | el parque o centro recreativo | (______)
| P13 | Sabe usted o ha escuchado al interior al parque o a los alrededores del parque suceden o se dan las siguientes situaciones.
| 1 | Se consume alcohol en la calle
| 2 | Existe pandillerismo o bandas violentas
| 3 | Hay riñas entre vecinos
| 4 | Existe venta ilegal de alcohol
| 5 | Se venden productos pirata
| 6 | Ha habido violencia policiaca contra los ciudadanos
| 7 | Hay invasión de predios
| 8 | Se consume droga
| 9 | Existen robos o asaltos frecuentes
| 10 | Se vende droga
| 11 | Ha habido disparos frecuentes
| 12 | Hay prostitución
| 13 | Ha habido secuestros
| 14 | Ha habido homicidios
| 15 | Ha habido extorsiones (o cobro de piso)
| 16 | Ninguna
| 17 | No sabe/No responde
| P14 | ¿sabe uste si en el parque se realizan actividades como las siguientes? |  |  |  | P16 | ¿Quiénes deberían participar en la coordinación de actividades dentro del parque?
| 1 | Religiosas |  |  |  | 1 | Grupos vecinales
| 2 | Deportivas |  |  |  | 2 | Policía
| 3 | Culturales |  |  |  | 3 | Escuelas
| 4 | Educativas |  |  |  | 4 | Grupos de la tercera edad
| 5 | Recreativas
| 6 | Capacitación
[6 empty] | P17 | ¿Qué hace falta para mejorar el parque?
| P15 | De las siguientes actividades, ¿Cuáles considera que se deberían realizar con mayor frecuencia? |  |  |  | 1 | Vigilancia
| 1 | Religiosas |  |  |  | 2 | Infraestructura
| 2 | Deportivas |  |  |  | 3 | Actividades recreativas
| 3 | Culturales |  |  |  | 4 | Actividades deportivas
| 4 | Educativas |  |  |  | 5 | Actividades culturale s
| 5 | Recreativas
| 6 | Capacitación