Minuta de Reunión

| Dependencia: | Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social A.C. (CIDES)) Pro Sociedad Hacer Bien el Bien A.C. Mexicanos Primera Jalisco A.C. Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personales / Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos | Fecha: | Lunes 11 de septiembre del 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Asunto: | Presentación de la validación de las Acciones del 3er Plan de Acción del Poder Ejecutivo para actualización del Tablero del Monitorio | Hora Inicio: | 10:00 hrs. | Hora de fin: | 12:00 hrs. |
| Lugar: | Sala de Presidencia del ITEI | Duración | 1.5 horas | No. Sesión | 06 |

| Nombre de los Invitados y Asistentes | Área | Asistente | Ausente |
| --- | --- | --- | --- |
| Luis González Viramontes | Presidente de Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social A.C. (CIDES) |  |  |
| Ricardo Lamas Torres | Mexicanos Primero Jalisco A.C. |  |  |
| María Elena Valencia González | Asesora de Programas Incidencia en Política Pública y Fortalecimiento de Gobiernos |  |  |
| Christy Alpuche Cabrera | Coordinadora de Programa de Incidencia en Política Pública y Fortalecimiento de Gobiernos |  |  |
| José Carlos |  |  |  |
| Ruth Isela Castañeda Ávila | Coordinadora General de Planeación y Proyectos Estratégicos ITEI |  |  |
| Christiám Fernando Núñez Radillo | Coordinador de Planeación ITEI |  |  |
| Nora Aideé Juárez Miranda | Encargada de programas ITEI |  |  |

| Tema: | Objetivo | Responsable | Tiempo de exposición |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Programado | Hora Inicio | Hora Fin |
| 3er Plan de Acción de Gobierno Abierto del Poder Ejecutivo. | Validar junto con el Comité de Seguimiento de la Sociedad Civil, los entregables de cada acción que elaboró el Poder Ejecutivo derivado de los compromisos plasmados en el Tablero de Monitoreo de la Pagina web: http://www.gobiernoabiertojalisco.org.mx/tablero/ejecutivo.php, y emitir el formato de validación correspondiente. | Todos | 90 min | 10:00 | 11:30 |

| ACUERDOS / COMPROMISOS: |
| --- |
|  | Acuerdos / Compromisos: | Responsable | Fecha de Conclusión | Observaciones | Estatus |
| 1 | Solicitar a Clorinda el documento donde se modificó el periodo de conclusión de las acciones de gobierno abierto (antes: 2022 ahora: al final de la administración estatal) | Nora Juárez | 15/09 |  | Pendiente |
| 2 | Una vez que se ha identificado que algunas acciones se modificaron por la naturaleza de mismo proceso y tiempos ejemplo: en lugar de hacer la comisión de análisis se elaboró un formulario y de este se derivaron otras acciones. Se ha propuesto identificar cuales acciones se transformaron y proponer el cambio en la redacción para que sean revisadas y validadas por el comité de seguimiento. | ITEI y enlaces del poder ejecutivo | 15/09 |  | Pendiente |
| 3 | El Comité de seguimiento enviará por mail las validaciones de las acciones ya concluidas: 1,2,3,4,5,6,8,9,10 y 12 | Luis Gonzáles Viramontes | 13/09 |  | Completo |
| 4 | Solicitar a los enlaces del poder ejecutivo enviar la propuesta del Manual para ser revisado por el comité de seguimiento. | Maryfer Origel /Celia Nuño y Elena Valencia | 15/09 | Se espera que lo envíen los enlaces del Poder Ejecutivo a más tardar el 15 de septiembre de 2023. Y el Comité de Seguimiento se compromete a revisar a más tardar el 29 de septiembre del presente año y este manual deber ser socializado por la S.A.S, por la Secretaría de la Hacienda Pública, Por la Contraloría y demás dependencias. | Pendiente |

NOTAS SOBRE CADA ACCIÓN

Hito 1: Actualizar el tablero

Hito 2: No están arriba (convocatoria, listas de asistencia, memoria fotográfica y bitácora). En el tablero el l ITEI descarga los entregables y los fusiona en un solo PDF. Hay que cambiar el estado a terminado.

Hito 3: Sin observaciones.

Hito 4: El ITEI sube los entregables que ya mandó Marifer.

Hito 5: Cambiar el estado a terminado

Hito 6: Falta cargar las evidencias. Agregar los mecanismos de gobernanza o el reglamento del comité.

Hito 7: El ITEI cambia el nombre de la acción una vez que Marifer y Celia envíen propuesta de redacción, por lo del cuestionario. Hay que esperar el cambio para hacer el formato de validación por parte del comité de seguimiento. Se dejan los 34 puntos.

Hito 8: Señalar “terminado” pero fuera de tiempo.

Hito 9: Terminado fuera de tiempo. ITEI Falta subir las evidencias de que se acordó el formulario.

Hito 10: El ITEI trabaja junto con los enlaces del poder legislativo la propuesta para la redacción de la actividad y subir la evidencia, esta actividad puede ser la que corresponda a la elaboración del formulario. Cargar el punto 1 del correo “Entregables decima acción”. Se completa fuera de tiempo.

Hito 11: Modificarlo para que esté acorde a lo que se hizo con el formulario, esta puede ser la aplicación del formulario. Hay que esperar hacer el cambio del fraseo para hacer la plantilla.

Hito 12: Modificarlo para que esté acorde a lo que se hizo con el formulario, esta puede ser la que corresponda a la sistematización de los resultados del formulario y de lo resultante en el evento.

Hito 13: Reescribir los nombres de las acciones que se van a hacer de aquí en delante. Hay que cambiar el estatus, porque no están terminadas.

Hito 14: Reescribir los nombres de las acciones que se van a hacer de aquí en delante. Hay que cambiar el estatus, porque no están terminadas.

Hito 15: Reescribir los nombres de las acciones que se van a hacer de aquí en delante. Hay que cambiar el estatus, porque no están terminadas.

Hito 16: Reescribir los nombres de las acciones que se van a hacer de aquí en delante. Hay que cambiar el estatus, porque no están terminadas. Se propone cambiar por la revisión del manual.

Hito 17: Reescribir los nombres de las acciones que se van a hacer de aquí en delante. Hay que cambiar el estatus, porque no están terminadas.

Se espera que la propuesta de nueva redacción quede en los próximos días a más tardar 15 de septiembre, manda ITEI.

Elaboró: Nora Juárez M.

Revisó: Christiám Núñez R.

Aprobó: Ruth Castañeda A.