Minuta de Reunión

| Dependencia: | Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Jalisco / Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos | Fecha: | Viernes, 01 de septiembre del 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asunto: | Analizar los Avances del Poder Judicial del 3er Plan de Acción de Gobierno Abierto | Hora Inicio: | 11:00 hrs. | Hora de fin: | 12:30 hrs. |
| Lugar: | Centro, Av. Miguel Hidalgo y Costilla 190, Zona Centro, Guadalajara, Jal. | Duración | 1.5 horas | No. Sesión | 03 |

| # Nombre de los Invitados y Asistentes | # Área | # Asistente | # Ausente |
| --- | --- | --- | --- |
| - Jeanett Leticia Carrillo Magdalena | Jefe de Departamento del Poder Judicial |  |  |
| - Ruth Isela Castañeda Ávila | Coordinadora General de Planeación y Proyectos Estratégicos ITEI |  |  |
| - Christiám Fernando Núñez Radillo | Coordinador de Planeación ITEI |  |  |
| - Nora Aideé Juárez Miranda | Encargada de programas ITEI |  |  |

| Agenda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Tema: | # Objetivo | # Responsable | # Tiempo de exposición |  |  |
|  |  |  | # Programado | # Hora Inicio | # Hora # Fin |
| 3er Plan de Acción de Gobierno Abierto del Poder Judicial. | Revisar y analizar en conjunto con el Comité de Seguimiento de la Sociedad Civil, las acciones plasmadas en el Tablero de Monitoreo de la Pagina web: https://www.gobiernoabiertojalisco.org.mx/tablero/judicial.php, con el fin de identificar el status actual de cada acción. | Todos | 90 min | 11:00 | 12:30 |

| # ACUERDOS / COMPROMISOS: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Acuerdos / Compromisos: | # Responsable | # Fecha de Conclusión | # Observaciones | # Estatus |
| 1 | Revisar los correos que el poder legislativo, remitió al Comité de Seguimiento para su validación. | ITEI y Poder Judicial. |  |  | Pendiente |
|  | El ITEI, se encargara de contactar a Lucia Almaraz Cázares, Coordinadora del Comité de Seguimiento del Poder Judicial, con la finalidad de que revise la información que se le remitió en tiempo y en caso de proceda, validar las acciones correspondientes. | ITEI y Comité de Seguimiento. |  |  |  |
| 2 | Enviar de nuevo al comité de seguimiento y al ITEI, los correos electrónicos con evidencias | Poder Judicial |  |  | Completo |
| 3 | Revisar cada acción con sus entregables y enviar el formato de validación de cada acción revisada. | Comité de Seguimiento |  |  | Pendiente |
| 4 | Una vez que el Comité de seguimiento enviará por mail las validaciones de las acciones ya concluidas el ITEI, procederá a actualizar el tablero de monitoreo. | ITEI. |  |  | Pendiente |
| 5 | Una vez concluido su compromiso se dará a conocer el anexo de sentencias, con una redacción clara y comprensible, orientado a grupos prioritarios a la ciudadanía. | Todos |  |  | Pendiente |

Elaboró: Nora Juárez M.

Revisó: Christiám Núñez R.

Aprobó: Ruth Ávila C.